## Overview_baseline
ECOBA VIETNAM (E&C)_PRODUCTION - REVENUE - CASH IN REPORT BASELINE
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO SẢN LƯỢNG - DOANH THU - TIỀN VỀ BASELINE
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
BASELINE |  | KẾ HOẠCH BAN ĐẦU
Total company |  | Toàn công ty
| Workdone |  | Sản lượng
| Revenue |  | Doanh thu
| Cash in |  | Tiền về
| Workdone accumulated |  | Sản lượng lũy kế
| Revenue accumulated |  | Doanh thu lũy kế
| Cash in accumulated |  | Tiền về lũy kế
| Uninvoiced workdone accumulated |  | Tồn kho lũy kế | 0
| Account receivables accumulated |  | Phải thu lũy kế | 0
Code - Name of project 1
| Workdone |  | Sản lượng
| Revenue |  | Doanh thu
| Cash in |  | Tiền về
| Workdone accumulated |  | Sản lượng lũy kế
| Revenue accumulated |  | Doanh thu lũy kế
| Cash in accumulated |  | Tiền về lũy kế
| Uninvoiced workdone accumulated |  | Tồn kho lũy kế | 0
| Account receivables accumulated |  | Phải thu lũy kế | 0

## Overview_rebaseline
ECOBA VIETNAM (E&C)_PRODUCTION - REVENUE - CASH IN REPORT REBASELINE
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO SẢN LƯỢNG - DOANH THU - TIỀN VỀ REBASELINE
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
REBASELINE |  | KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH
Total company |  | Toàn công ty
| Workdone |  | Sản lượng
| Revenue |  | Doanh thu
| Cash in |  | Tiền về
| Workdone accumulated |  | Sản lượng lũy kế
| Revenue accumulated |  | Doanh thu lũy kế
| Cash in accumulated |  | Tiền về lũy kế
| Uninvoiced workdone accumulated |  | Tồn kho lũy kế | 0
| Account receivables accumulated |  | Phải thu lũy kế | 0
Code - Name of project 1
| Workdone |  | Sản lượng
| Revenue |  | Doanh thu
| Cash in |  | Tiền về
| Workdone accumulated |  | Sản lượng lũy kế
| Revenue accumulated |  | Doanh thu lũy kế
| Cash in accumulated |  | Tiền về lũy kế
| Uninvoiced workdone accumulated |  | Tồn kho lũy kế | 0
| Account receivables accumulated |  | Phải thu lũy kế | 0

## Overview_forecast
ECOBA VIETNAM (E&C)_PRODUCTION - REVENUE - CASH IN REPORT FORECAST
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO SẢN LƯỢNG - DOANH THU - TIỀN VỀ FORECAST
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
FORECAST |  | DỰ BÁO
Total company |  | Toàn công ty
| Workdone |  | Sản lượng
| Revenue |  | Doanh thu
| Cash in |  | Tiền về
| Workdone accumulated |  | Sản lượng lũy kế
| Revenue accumulated |  | Doanh thu lũy kế
| Cash in accumulated |  | Tiền về lũy kế
| Uninvoiced workdone accumulated |  | Tồn kho lũy kế | 0
| Account receivables accumulated |  | Phải thu lũy kế | 0
Code - Name of project 1
| Workdone |  | Sản lượng
| Revenue |  | Doanh thu
| Cash in |  | Tiền về
| Workdone accumulated |  | Sản lượng lũy kế
| Revenue accumulated |  | Doanh thu lũy kế
| Cash in accumulated |  | Tiền về lũy kế
| Uninvoiced workdone accumulated |  | Tồn kho lũy kế | 0
| Account receivables accumulated |  | Phải thu lũy kế | 0

## Production
ECOBA VIETNAM (E&C)_PRODUCTION GAP REPORT
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO GAP SẢN LƯỢNG
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
PRODUCTION |  | SẢN LƯỢNG
Total company |  | Toàn công ty
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | 0%
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | 0%
Code - Name of project 1
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | 0%
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | 0%

## Revenue
ECOBA VIETNAM (E&C)_REVENUE GAP REPORT
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO GAP DOANH THU
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
REVENUE |  | DOANH THU
Total company |  | Toàn công ty
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | 0%
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | 0%
Code - Name of project 1
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | 0%
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | 0%

## Cashin (hidden)
ECOBA VIETNAM (E&C)_CASHIN GAP REPORT
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO GAP TIỀN VỀ
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính |  | 2020
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01
CASHIN |  | TIỀN VỀ
Total company |  | Toàn công ty
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
Code - Name of project 1
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01

## Uninvoiced_workdone (hidden)
ECOBA VIETNAM (E&C)_UNINVOICED WORKDONE GAP REPORT
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO GAP TỒN KHO
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính |  | 2020
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01
UNINVOICED WORKDONE |  | TỒN KHO
Total company |  | Toàn công ty
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
Code - Name of project 1
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01

## Account_receivables (hidden)
ECOBA VIETNAM (E&C)_ACCOUNT RECEIVABLES GAP REPORT
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO GAP PHẢI THU
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính |  | 2020
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01
ACCOUNT RECEIVABLES |  | PHẢI THU
Total company |  | Toàn công ty
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
Code - Name of project 1
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01