## Overview_baseline
ECOBA VIETNAM (E&C)_PROJECT WORKDONE - REVENUE - CASH IN REPORT BASELINE
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO DOANH THU THEO TIẾN ĐỘ - DOANH THU - TIỀN VỀ DỰ ÁN BASELINE
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
BASELINE |  | KẾ HOẠCH BAN ĐẦU
Total project |  | Toàn dự án
| Workdone |  | Doanh thu theo tiến độ
| Revenue |  | Doanh thu
| Cash in |  | Tiền về
| Workdone accumulated |  | Doanh thu theo tiến độ lũy kế
| Revenue accumulated |  | Doanh thu lũy kế
| Cash in accumulated |  | Tiền về lũy kế
| Uninvoiced workdone accumulated |  | Tồn kho lũy kế | 0
| Account receivables accumulated |  | Phải thu lũy kế | 0
| Workdone Breakdown |  | Chi tiết doanh thu theo tiến độ
| Workdone |  | Workdone
| Revenue Breakdown |  | Chi tiết doanh thu
| Revenue |  | Revenue
| Cash in Breakdown |  | Chi tiết tiền về
| Advance payment |  | Tạm ứng
| Deduction of advance payment |  | Khấu trừ tạm ứng
| Payment |  | Thanh toán

## Overview_rebaseline
ECOBA VIETNAM (E&C)_PROJECT WORKDONE - REVENUE - CASH IN REPORT REBASELINE
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO DOANH THU THEO TIẾN ĐỘ - DOANH THU - TIỀN VỀ DỰ ÁN REBASELINE
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
REBASELINE |  | KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH
Total project |  | Toàn dự án
| Workdone |  | Doanh thu theo tiến độ
| Revenue |  | Doanh thu
| Cash in |  | Tiền về
| Workdone accumulated |  | Doanh thu theo tiến độ lũy kế
| Revenue accumulated |  | Doanh thu lũy kế
| Cash in accumulated |  | Tiền về lũy kế
| Uninvoiced workdone accumulated |  | Tồn kho lũy kế | 0
| Account receivables accumulated |  | Phải thu lũy kế | 0
| Workdone Breakdown |  | Chi tiết doanh thu theo tiến độ
| Workdone |  | Workdone
| Revenue Breakdown |  | Chi tiết doanh thu
| Revenue |  | Revenue
| Cash in Breakdown |  | Chi tiết tiền về
| Advance payment |  | Tạm ứng
| Deduction of advance payment |  | Khấu trừ tạm ứng
| Payment |  | Thanh toán

## Overview_forecast
ECOBA VIETNAM (E&C)_PROJECT WORKDONE - REVENUE - CASH IN REPORT FORECAST
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO DOANH THU THEO TIẾN ĐỘ - DOANH THU - TIỀN VỀ DỰ ÁN FORECAST
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
FORECAST |  | DỰ BÁO
Total project |  | Toàn dự án
| Workdone |  | Doanh thu theo tiến độ
| Revenue |  | Doanh thu
| Cash in |  | Tiền về
| Workdone accumulated |  | Doanh thu theo tiến độ lũy kế
| Revenue accumulated |  | Doanh thu lũy kế
| Cash in accumulated |  | Tiền về lũy kế
| Uninvoiced workdone accumulated |  | Tồn kho lũy kế | 0
| Account receivables accumulated |  | Phải thu lũy kế | 0
| Workdone Breakdown |  | Chi tiết doanh thu theo tiến độ
| Workdone |  | Workdone
| Revenue Breakdown |  | Chi tiết doanh thu
| Revenue |  | Revenue
| Cash in Breakdown |  | Chi tiết tiền về
| Advance payment |  | Tạm ứng
| Deduction of advance payment |  | Khấu trừ tạm ứng
| Payment |  | Thanh toán

## Workdone GAP
ECOBA VIETNAM (E&C)_WORKDONE GAP REPORT
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO GAP DOANH THU THEO TIẾN ĐỘ
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
WORKDONE |  | DOANH THU THEO TIẾN ĐỘ
Total project |  | Toàn dự án
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | 0%
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | 0%
| Code - Name of project 1 |  | Code - Name of project 1
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | 0%
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | 0%

## Revenue GAP
ECOBA VIETNAM (E&C)_REVENUE GAP REPORT
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO GAP DOANH THU
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
REVENUE |  | DOANH THU
Total project |  | Toàn dự án
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | 0%
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | 0%
| Code - Name of project 1 |  | Code - Name of project 1
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | 0%
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | 0%

## Cashin GAP
ECOBA VIETNAM (E&C)_CASHIN GAP REPORT
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO GAP TIỀN VỀ
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
CASHIN |  | TIỀN VỀ
Total project |  | Toàn dự án
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | 0%
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | 0%

## Uninvoiced workdone GAP
ECOBA VIET NAM_WORKDONE AND REVENUE GAP ANALYSIS REPORT
ECOBA VIỆT NAM_ BÁO CÁO PHÂN TÍCH GAP TỒN KHO
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc
TOTAL GAP ANALYSIS |  | PHÂN TÍCH TỔNG GAP
Total project |  | Toàn dự án
| Workdone accumulated - Rebaseline |  | Doanh thu theo tiến độ lũy kế - Kế hoạch điều chỉnh
| Revenue accumulated - Rebaseline |  | Doanh thu lũy kế - Kế hoạch điều chỉnh
| Uninvoiced workdone accumulated - Rebaseline |  | Tồn kho lũy kế - Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Workdone accumulated - Actual |  | Doanh thu theo tiến độ lũy kế - Thực hiện
| Revenue accumulated - Actual |  | Doanh thu lũy kế - Thực hiện
| Uninvoiced workdone accumulated - Actual |  | Tồn kho lũy kế - Thực hiện | 0
| GAP uninvoiced workdone accumulated |  | GAP tồn kho lũy kế | 0
| % GAP uninvoiced workdone accumulated |  | % GAP tồn kho lũy kế | 0%
| Subjective causes |  | Nguyên nhân chủ quan | 0
| Resource supply |  | Cung ứng nguồn lực
| Quality issues |  | Chất lượng sản phẩm
| Project management |  | Năng lực điều hành
| Other subjective causes |  | Yếu tố chủ quan khác
| Objective causes |  | Nguyên nhân khách quan | 0
| Financial constraints |  | Tài chính CĐT
| Procedure constraints |  | Hàng rào thủ tục
| Legal issue |  | Pháp lý dự án
| Other objective causes |  | Yếu tố khách quan khác
| 1.10002.C.30 |  | 1.10002.C.30
| Workdone accumulated - Rebaseline |  | Doanh thu theo tiến độ lũy kế - Kế hoạch điều chỉnh
| Revenue accumulated - Rebaseline |  | Doanh thu lũy kế - Kế hoạch điều chỉnh
| Uninvoiced workdone accumulated - Rebaseline |  | Tồn kho lũy kế - Kế hoạch điều chỉnh | 0
| Workdone accumulated - Actual |  | Doanh thu theo tiến độ lũy kế - Thực hiện
| Revenue accumulated - Actual |  | Doanh thu lũy kế - Thực hiện
| Uninvoiced workdone accumulated - Actual |  | Tồn kho lũy kế - Thực hiện | 0
| GAP uninvoiced workdone accumulated |  | GAP tồn kho lũy kế | 0
| % GAP uninvoiced workdone accumulated |  | % GAP tồn kho lũy kế | 0%
| Subjective causes |  | Nguyên nhân chủ quan | 0
| Resource supply |  | Cung ứng nguồn lực
| Quality issues |  | Chất lượng sản phẩm
| Project management |  | Năng lực điều hành
| Other subjective causes |  | Yếu tố chủ quan khác
| Objective causes |  | Nguyên nhân khách quan | 0
| Financial constraints |  | Tài chính CĐT
| Procedure constraints |  | Hàng rào thủ tục
| Legal issue |  | Pháp lý dự án
| Other objective causes |  | Yếu tố khách quan khác

## Uninvoiced_workdone (hidden)
ECOBA VIETNAM (E&C)_UNINVOICED WORKDONE GAP REPORT
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO GAP TỒN KHO
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính |  | 2020
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01
UNINVOICED WORKDONE |  | TỒN KHO
Total company |  | Toàn công ty
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
Code - Name of project 1
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01

## Account_receivables (hidden)
ECOBA VIETNAM (E&C)_ACCOUNT RECEIVABLES GAP REPORT
ECOBA VIỆT NAM (E&C)_BÁO CÁO GAP PHẢI THU
Code:
Date of data:
Date of report:
Unit: mVND |  | Đơn vị: Triệu VNĐ
For the financial year |  | Cho năm tài chính |  | 2020
For the month ended |  | Cho tháng kết thúc |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01
ACCOUNT RECEIVABLES |  | PHẢI THU
Total company |  | Toàn công ty
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
Code - Name of project 1
| Baseline |  | Kế hoạch ban đầu
| Baseline accumulated |  | Kế hoạch ban đầu lũy kế
| Rebaseline |  | Kế hoạch điều chỉnh
| Rebaseline accumulated |  | Kế hoạch điều chỉnh lũy kế
| Forecast |  | Dự báo
| Forecast accumulated |  | Dự báo lũy kế
| Gap rebaseline |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline accumulated |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gap rebaseline (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01
| Gap rebaseline accumulated (%) |  | Gap Kế hoạch điều chỉnh lũy kế (%) | bar: 2019-04-01 to 2020-03-01